Утверждаю:

начальник отдела образования

исполнительного комитета

Спасского муниципального района

______________________________

А.Н. Ермили

Отдел образования Спасского муниципального района Республики Татарстан

Информационно-методический центр Спасского муниципального района

Программа

«Информатизация Спасского муниципального района РТ»

на 2008-2010 годы

г. Болгар

2007 год

В рамках приоритетного национального Проекта «Образование» коренным образом измененились роль и место персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий информационно-коммуникативными технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу.

Информатизация образовательного процесса — это одно из приоритетных направлений в модернизация российского образования. Суть ее во внедрении новых информационно - коммуникативных технологий (НИКТ) в учебно-воспитательную деятельность Спасского муниципального района.
      Информационным технологиям обучения принадлежит будущее. Их педагогический потенциал практически неисчерпаем. Они в наибольшей степени отвечают интересам и склонностям сегодняшней молодёжи, и требованиям времени. 
      Последовательное, но разумное и взвешенное включение НИКТ в практику образовательных учреждений позволяет преобразовать весь дух образовательного процесса. 
      НИКТ не являются самодостаточными. Они не отменяют и не заменяют традиционных педагогических технологий, а лишь дополняют их.

Основная цель Программы «Информатизация Спасского муниципального района РТ» на 2008-2010 годы  – создание условий для системного внедрения и активного использования информационных и коммуникационных технологий в работе всех общеобразовательных учреждений.

ПАСПОРТ

Программы «Информатизация

Спасского муниципального района РТ»

на 2008-2010 годы

| Наименование Программы | «Информатизация Спасского муниципального района РТ» на 2008-2010 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Заседание совета ИМЦ, протокол совещания с руководителями ОУ №7 от 10.10.07 года. |
| Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации № 3266-1 "Об образовании" от 10.07.1992 г. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г.) Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы (постановление Правительства РФ № 803 от 23.12.2005г.) Закон Республики Татарстан “Об образовании” от 19.12.1993 г. № 1982-XII Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Татарстан" № 617 от 11.12.2006 г. Закон Республики Татарстан "Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан" от 13.01.2004 г. № 3-ЗРТ Республиканская комплексная целевая программа "Информатизация образования в Республике Татарстан" на 2008-2010 годы Концепция развития единого информационного пространтсва Спасского муниципального района на 2006-2010 гг. |
| Координаторы Программы | Отдел образования Спасского муниципального района РТ Информационно-методический центр Спасского муниципального района РТ |
| Основные разработчики Программы | Информационно-методический центр Спасского муниципального района Наумова М.А. – методист по информационным технологиям Информационно-методического центра |
| Исполнители программы | Отдел образования Спасского муниципального района РТ Информационно-методический центр Спасского муниципального района РТ Образовательные учреждения Спасского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: 1.Использование и внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс на территории муниципалитета. 2. Создание и развитие единой образовательной среды Спасского муниципального района РТ, обеспечивающих: - единое образовательное пространство района - организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего мобильность в сфере образования и совершенствование информационного обмена; - повышение эффективности, доступности и качества управления системой образования в районе на основе использования информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс; - получение нового качества образования на основе внедрения информационных технологий, сетевых информационных технологий. В ходе реализации программы можно выделить следующие задачи: - Ввести ОУ района в информационное общество. - Готовить учащихся к жизни в информационном мире. - Обеспечить интерактивность процесса обучения, высокий уровень доступности информационных и коммуникативных технологий для учащихся и педагогов, индивидуализацию обучения. - Обеспечить выход в Интернет. - Укомплектовать медиатеку программными средствами, обучающими программами. - Организовать работу классов информатики ОУ, как кабинетов открытого доступа для учащихся и преподавателей. А также: - Совершенствование нормативно-правовой базы в области информатизации образования и обеспечения информационной безопасности. - Развитие информационной инфраструктуры. - Развитие образовательных ресурсов. - Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для осуществления информатизации образования. - Обеспечение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья педагогов и обучающихся в условиях развития инфокоммуникационных технологий. - создание системы мониторинга с использованием ИКТ. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2010 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наличие единой образовательной среды района, обеспечивающей эффективное управление системой образовательного процесса на основе информационно-коммуникативных технологий. Рост качественных показателей в учебной деятельной учащихся и удовлетворение их социальных потребностей. Переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий во всех структурных подразделениях общеобразовательных учреждениях. |

Направления работы по реализации Программы

«Информатизация Спасского муниципального района РТ»

на 2008-2010 годы

- учебно-методическая работа;

- научно-методическая работа;

- организационно-методическая работа;

- проектная и издательская деятельность;

- учеба и повышение квалификации;

- организация работы с учащимися;

- контроль и руководство;

- укрепление материально – технической базы.

Организована авторская группа  по реализации ИКТ,

в состав которой вошли:

- Наумова Мария Александровна, методист по информационным технологиям ИМЦ.

- Володин Евгений Юрьевич, программист ИМЦ.

- Минахметова Гульназ Галеевна, методист по дистанционным технологиям ИМЦ.

Составлен План мероприятий по использованию и внедрению информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс в Спасском муниципальном районе.

Внедрение информационно-коммуникативных технологий

В настоящее время концепция внедрения коммуникативно-информационных технологий все активнее проникает в различные сферы деятельности человека. Система образования не является исключением. В информационном обществе и обществе знаний каждый должен иметь право воспользоваться возможностями, которые предоставляют информационно-коммуникативные технологии. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный  процесс – одно из  приоритетных  концептуальных направлений развития Спасского муниципального района РТ.

Данные технологии рассматриваются как важнейший инструмент развития личности и способствуют увеличению доли самостоятельной учебной деятельности и активизации обучаемого, формированию личности обучаемого за счет развития его способности к самообразованию, самообучению, самовоспитанию, саморазвитию, самоактуализации, самореализации.

Широкое внедрение информационно-коммуникативных технологий  в образовательный процесс создаст в районе наиболее благоприятные условия для повышения эффективности обучения в целом.

Использование информационных технологий в районе позволяет осуществить сбор, хранение, обработку, вывод и тиражирование всех видов информации.

Коммуникативные технологии обеспечивают оперативную связь и доступ к информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объему и скорости. Локальная сеть (ЛВС) ОУ района  и Интернет осуществляют эту связь.

Однако, сегодня важнейшим направление работы является внедрение мультимедийных технологий, которые позволяют объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию).

Работа по формированию компьютерных знаний, умений и навыков начинается в районе, главном образом, на уроках информатики и ИТ. Прослеживается принцип преемственности и непрерывности образования.  Учащихся района занимаются  в системе дополнительного образования, посещают  кружки с использованием информационно-коммуникативных технологий. В некоторых ОУ нашла свое решение идея объединения учебной и внеурочной творческой деятельности учащихся на основе использования ИКТ. Ежегодно проводятся районные конкурсы, на которых учащиеся демонстрируют презентации своих проектов. Данная деятельность учащихся совершенствует навыки владения различными программными продуктами и позволяет привить учащимся вкус  к творчеству и  исследовательной деятельности на  основе ИТ.

План мероприятий

по использовпанию и внедрению информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс

Спаского муниципального района РТ

на 2008 – 2010 годы

- Учебно-методическая работа.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка учебно-тематических планов и программ семинаров. | Август, сентябрь, январь 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2 | Участие в проведении и сопровождении районного августовского совещания руководителей учреждений образования. | Август 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 3 | Организация и проведение районной секции по информационным технологиям. | Август 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 4 | Организационный семинар «Планирование работы по информатизации учреждения образования и организация работы учителей информатики». | Сентябрь 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 5 | Участие в работе районных МО учителей предметников по вопросам использования информационных технологий в УВП. | По планам МО учителей-предметников в течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 6 | Методическая помощь в работе МО учителей информатики. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 7 | Консультирование учителей-предметников по вопросам использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 8 | Консультирование участников конкурса, выставок, авторов проектов | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 9 | Оказание помощи методистам и учителям-предметникам в представлении материалов из опыта работы | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 10 | Методическая поддержка всех образовательных учреждений района, использующих в своей деятельности информационные технологии | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 11 | Тематические консультации по работе сайта. «Конструктор сайта» | По запросу педагогов, 2008, 2009, 2010 | Володин Е.Ю. |
| 12 | Создание сайтов школ. | 2008, 2009, 2010 | Володин Е.Ю. |

- Научно-методическая работа.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рецензирование материалов выставок, конкурсов, грантов. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2 | Подготовка материалов к районной секции «Информационные технологии в образовательном пространстве» | Июль-август, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 3 | Изучение профессиональных потребностей педагогических работников образования в сфере информационных технологий. | Март-апрель, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 4 | Разработке положений конкурсов по информационным технологиям. | Август-сентябрь, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 5 | Изучение и обобщение опыта работы в области ИКТ учреждений образования: - Измерская основная школа; - Никольская средняя школа; - БСОШ №1. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |

- Организационно-методическая работа.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответсвенные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и анализ загруженности компьютерной техники в образовательных учреждениях района (сбор форм статистической отчетности). | Март 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2 | Подготовка форм-отчетов для МоиН РТ по информатизации ОУ района. | Сентябрь, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 3 | Изучение и обобщение опыта эффективного использования ИТ в педагогической деятельности. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 4 | Отбор и подготовка учебно-методических материалов для наполнения сайта ИМЦ, обновление информации в нем. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. Минахметова Г.Г. |
| 5 | Организация и проведение совещания-круглого стола руководителей ОУ по теме: «Информационные технологии в образовательном пространстве ОУ» (по обобщению опыта школ) | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 6 | Сопровождение программного комплекса по автоматизации библиотек | 2008, 2009, 2010 | Володин Е.Ю. |
| 7 | Семинар-учеба «Создание сайта школы. Требования к работе по использованию ИКТ и преподаванию информатики». | Февраль, 2008 | Володин Е.Ю. Наумова М.А. |
| 8 | Семинар «Использование информационных технологий при изучении иностранного языка» | Май, 2008 | Наумова М.А. |
| 9 | Семинар «Интернет-проекты, как ресурс образования». | Ноябрь 2008 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 10 | Подготовить и провести ряд семинаров по ИКТ (план семинаров разрабатывается в сентябре на текущий учебный год). | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 11 | Активное участие в интернет-конференциях и интернет-педсоветах ОУ, методистов ИМЦ. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 12 | Методическая помощь и отбор проектов на Республиканский конкурс среди педагогов «Использование новых информационных и коммуникационных технологий в образовательной деятельности» | Февраль, март, апрель 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 13 | Дистанционные заседания МО учителей информатики | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |

- Проектная и издательская деятельность.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовке электронных материалов для журнала «Информатизация образования: проблемы и поиски. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2 | Методическая помощь ОУ в подготовке проектов Программ информатизации школ. | 2008 | Наумова М.А. |
| 3 | Подготовка статей о состоянии информатизации района в районную газету «Новая жизнь». | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 4 | Разработать и подготовить Проект районной программы «Одаренные дети и ПК». | 2009 | Наумова М.А. |

- Учеба и повышение квалификации.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсы повышения квалификации по компьютерным технологиям в г. Казани. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 2 | Обучающие семинары для учителей информатики на базе ОУ. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. Минахметова Г.Г. |
| 3 | Обучающие мастер-классы в ИМЦ. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. Минахметова Г.Г. |
| 4 | Самообучение новым образовательным продуктам. | 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |

- Организация работы с учащимися.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районый конкурс «Юный программист» | Март, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2. | Районный конкурс компьютерных рисунков. | Октябрь, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 3 | Районный конкурс цифровых фото. | Ноябрь, 2008, 2009, 20010 | Наумова М.А. |
| 4 | Активное участие учащихся ОУ в республиканских и международных конкурсах по ИКТ. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |

- Контроль и руководство.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование работы. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 2 | Изучение нормативных докуметов МОиН РТ | В течение года, 2008, 2009, 20010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 3 | Составление отчетной документации о проведенной работе | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Волоин Е.Ю. |
| 4 | Мониторинг уровня обученности и качества обучения по информатике. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. |
| 5 | Мониторинг обученности компьютерной грамотности педагогического коллектива ОУ. | В течение года, 2008, 2009, 2010 | Наумова М.А. Володин Е.Ю. |
| 6 | Мониторинг количества ПК в ОУ. | В течение года, 2008, 2009, 20010 | Володин Е.Ю. |
| 7 | Создание базы данных по пропускам. | 2008 | Володин Е.Ю. |
| 8 | Создание базы данных уровня обученности и качества обучения по предметам и по каждому учителю. | 2009 | Володин Е.Ю. |

VIII. Укрепление материально-технической базы.

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение ОУ новыми ПК. | По возможности, 2008, 2009, 2010 | Отдел образования, ИМЦ, ОУ |
| 2 | Оснащение ОУ мультимедийными проекторами. | 2008 | Отдел образования, ИМЦ |
| 3 | Поставка базового пакета лицензионного ПО, в рамках приоритетного национального Проекта «Образование». | 2008 | МОиН РТ |

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность Программы определяется достижением целей Программы.

Элементы информационных технологий должны войти в подготовку каждого педагога.

Освоение информационных технологий

В рамках обучения по всем предметам

Домашнее образование

В рамках воспитательной работы

Место информационных технологий при обучении

Во время урока

При подготовки к уроку

Проектно- исследовательская деятельность

Модель использования ИКТ на уроке:

- Демонстрация компьютерной презентации;

- Тестирование с выбором ответов;

- Написание диктанта, сочинения, изложения;

- Лабораторная работа с компьютерными измерениями;

- Лабораторная работа в виртуальном конструкторе;

- Отработка технических навыков с помощью компьютерного тренажера;

- Использование электронных учебников.

Это способствует экономии времени и эффективности учебного процесса.

Модель использования ИКТ вне урока:

- Поиск информации в Интернете и других источниках;

- Фиксация записи об окружающем мире;

- Формирование собственных информационных массивов, включающих написание текстов и создание других информационных объектов;

- Подготовка выступления и самовыступления с использованием презентаций;

- Получение с сайтов необходимой информации об учебном процессе, размещаемой учителем;

- Самостоятельное построение и исследования математических имитационных моделей, прежде всего в виртуальных конструкторах.

Программа «Информатизация Спасского муниципального района РТ» на 2008-2010 годы позволит поднять результативность обучения на качественно новый более высокий уровень, расширит возможности учащихся для самореализации в познавательной деятельности, выявит интересы, склонности, способности и возможности удовлетворения потребностей в условиях компьютеризации и информатизации обучения.